## Лист1
SMP работы площадки компетенции Ландшафтный дизайн (основная группа)
| 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04
Виды работ/ День | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | С+2
Завоз и монтаж оборудования, инструмента, расходных материалов, мебели | 2021-11-28: 8:00 - 20:00
Приемка конкурсной площадки главным экспертом. Проверка и настройка оборудования. Дооснащение конкурсных участков. | 2021-11-28: 8:00 - 20:00
Обучение экспертов на площадке. | 2021-11-28: 8:00 - 20:00
Распределение экспертных ролей. | bar: 2021-11-28
Проведение инструктажа ОТ и ТБ с экспертами. | bar: 2021-11-28
Внесение 30% изменения в Конкурсное задание. Обсуждение, утверждение и подписание КЗ. | bar: 2021-11-28
Обсуждение системы оценки, внесение в CIS. Блокировка схемы оценки в CIS. | 2021-11-28: 8:00 - 20:00
Регистрация участников на площадке. Проверка паспортов (возраст 16-22 лет). | 2021-11-29: 9:00; 2021-11-30: 8:30; 2021-12-01: 9:00; 2021-12-02: 9:00
Жеребъевка рабочих мест. | 2021-11-29: 9:00
Обед | 2021-11-29: 12:30 - 13:00
Инструктаж по ТБ и ОТ, работы с оборудованием для участников. Знакомство участников с оборудоанием и материалами. | 2021-11-29: 10:00
Приемка рабочих мест участниками. Сверка материалов по ИЛ. | 2021-11-29: 10:30
Открытие чемпионата | 2021-11-29: 11:00
Сбор экспертов и участников на площадке | 2021-11-30: 8:30; 2021-12-01: 9:00; 2021-12-02: 9:00
Ознакомление участников по изменениям в КЗ. | 2021-11-30: 9:00
Инструктаж по ТБ и ОТ | 2021-11-30: 9:15 - 9:30; 2021-12-01: 9:15 - 9:30; 2021-12-02: 9:15 - 9:30
Получение инструмента, проверка TOOLBOX | 2021-11-30: 9:30 - 9:45; 2021-12-01: 9:30 - 9:45; 2021-12-02: 9:30 - 9:45
Общение эксперта и участников | 2021-11-30: 9:45 - 10:00; 2021-12-01: 9:45 - 10:00; 2021-12-02: 9:45 - 10:00
Выполнение КЗ | 2021-11-30: 10:00 - 13:00; 2021-12-01: 10:00 - 13:00; 2021-12-02: 10:00 - 13:00
Обед | 2021-11-30: 13:00 - 14:00; 2021-12-01: 13:00 - 14:00; 2021-12-02: 13:00 - 14:00
Выполнение КЗ | 2021-11-30: 14:00 - 16:00; 2021-12-01: 14:00 - 16:00; 2021-12-02: 14:00 - 16:00
Общение эксперта и участников | 2021-11-30: 16:00 -16:15; 2021-12-01: 16:00 -16:15; 2021-12-02: 16:00 -16:15
Сдача инструмента | 2021-11-30: 16:15- 16:30; 2021-12-01: 16:15- 16:30; 2021-12-02: 16:15- 16:30
Работа экспертов по оценке КЗ | 2021-11-30: 16:30 - 19:00; 2021-12-01: 16:30 - 19:00; 2021-12-02: 16:30 - 19:00
Внесение оценок в CIS. Подведение итогов. Блокировка оценок. Подписание итоговых протоколов. | bar: 2021-11-30 to 2021-12-02
Анализ возможностей для развития конкурсной документации для следующих чемпионатов. Формулирование предложений для экспертного сообщества. | 2021-12-02: 18:00 - 19:00
Трансфер от соревновательных площадок по компетенциям на торжественную церемонию закрытия Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края - 2021 | 2021-12-03: 10.30-13.00
Торжественная церемония награждения победителей и участников Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края - 2021 | 2021-12-03: 14.00
Демонтаж и вывоз оборудования, инструмента, расходных материалов, мебели | 2021-12-04: 8:00 - 20:00
Общее время работы над конкурсным заданием - 15 часов | 2021-11-30: День С 1 время работы - 5 часов; 2021-12-01: День С 2 время работы - 5 часов; 2021-12-02: День С 3 время работы - 5 часов